МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №6 «АЛЁНУШКА» Р.П.КУЗОВАТОВО

 Выписка из приказа

От 30.09.2024 № 167-а

**Об утверждении Дорожной карты внедрения и реализации в ДОУ Программы просветительской деятельности для родителей детей,**

 В соответствии с пунктом 3перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 июня 2022 г. No Пр-1049ГС ,

ПРИКАЗЫВАІО:

 1.Утвердить Дорожную карту внедрения и реализации программы Просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово «Счастливые дети в счастливой семье» на 2024-2025 учебный год. (Приложение 1).

 2.Заместителю заведующего по ВМР Саранцевой Л. С.:

 - обеспечить реализацию мероприятий согласно дорожной карте;

 -разместить на официальном сайте детского сада : Дорожную карту внедрения и реализации программы Просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово «Счастливые дети в счастливой семье » в срок не позднее 10 декабря 2024 гг.

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Зобкова

Приложение 1

Дорожная карта внедрения и реализации программы Просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово «Счастливые дети в счастливой семье» на 2024 — 2025 учебный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Разрабoткa и утверждение локальных актов ДОУ.необходимых для внедрения и реализации «Программы просвещения родителей» | До01.12.2024 | Заведующий |
| 2. Создание в ДОУ рабочей группы по внедрению иреализации «Программы просвещения родителей» | До01.12.2024 | Зам.зав.по ВМР |
| з. Разработка дорожной карты внедрения и реализации «ІІрограммы просвещения родителей» на2024-2025 учебный год | До01.12.2024 | Зам.зав.по ВМР |
| 4. Подготовка в размещение просветительских материалов потематике: «Программы просвещения родителей» на официальном сайте ДОУ и в сообществах социальных сетей.  | До 20.12.2024 | Зам.зав.по ВМР |
| 5. Интеграция «Программы просвещения родителей» в содержание Образовательной программы дошкольного образования в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями и обеспечения реализации  | До 10.12.2024 | Зам.зав.по ВМР |
| 6. Участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения результатов внедрения «Программы просвещения родителей» | Декабрь2024 | Зам.зав.по ВМР |
| 7. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам просветительской деятельности по внедрению«Программы просвещения родителей» | 2025 | Зам.зав.по ВМР |